## WBS
WBS ID | 단계 | 작업 패키지 | 담당자 | 담당 영역 | 시작 | 종료 | 1주차 |  |  |  |  | 2주차 |  |  | 산출물 / 비고
[7 empty] | 08/24 월 | 08/25 화 | 08/26 수 | 08/27 목 | 08/28 금 | 08/31 월 | 09/01 화 | 09/02 수
1.1 | 기획 | 프로젝트 제안·목표 및 범위 정리 | 팀 전체 | 공통 | 08/24 | 08/24 | [8 empty] | 프로젝트 제안서·개발 범위 | bar: 1주차 08/24 월
1.2 | 기획 | 요구사항·화면 흐름·DB 초안 작성 | 팀 전체 | 공통 | 08/24 | 08/24 | [8 empty] | 요구사항 및 화면·데이터 구조 | bar: 1주차 08/24 월
1.3 | 기획 | 역할 분담·브랜치 및 커밋 규칙 확정 | 팀 전체 | 공통 | 08/24 | 08/24 | [8 empty] | 담당자별 개발 범위 확정 | bar: 1주차 08/24 월
2.1 | 개발 기반 | 프로젝트 초기화·Maven 구조 구성 | 민기 | 개발환경·회원 | 08/25 | 08/25 | [8 empty] | 프론트·백엔드 실행 골격 | bar: 1주차 08/25 화
2.2 | 개발 기반 | 환경변수·공통 유틸리티·예외 구조 구성 | 민기 | 개발환경·회원 | 08/25 | 08/26 | [8 empty] | 공통 실행·검증 기반 | bar: 1주차 08/25 화 to 1주차 08/26 수
2.3 | 개발 기반 | DB 스키마·초기 데이터·초기화 절차 구성 | 정현 | 도서·데이터 | 08/25 | 08/25 | [8 empty] | schema.sql 및 시드 데이터 | bar: 1주차 08/25 화
2.4 | 개발 기반 | 게시판 데이터 구조·DTO 설계 | 려립 | 커뮤니티·운영 | 08/25 | 08/26 | [8 empty] | 게시글·댓글 데이터 구조 | bar: 1주차 08/25 화 to 1주차 08/26 수
3.1 | 핵심 기능 | 회원가입·로그인·세션 인증 구현 | 민기 | 회원·개인화 | 08/26 | 08/26 | [8 empty] | 회원 인증 전체 흐름 | bar: 1주차 08/26 수
3.2 | 핵심 기능 | 도서 목록·상세·검색·자동완성 구현 | 정현 | 도서·평가 | 08/26 | 08/27 | [8 empty] | 도서 탐색 및 상세 화면 | bar: 1주차 08/26 수 to 1주차 08/27 목
3.3 | 핵심 기능 | 평점 등록·조회·수정·삭제 구현 | 정현 | 도서·평가 | 08/26 | 08/27 | [8 empty] | 평점 CRUD 및 평균 표시 | bar: 1주차 08/26 수 to 1주차 08/27 목
3.4 | 핵심 기능 | 게시글 목록·상세·작성 API와 화면 구현 | 려립 | 커뮤니티·운영 | 08/26 | 08/28 | [8 empty] | 게시판 기본 CRUD | bar: 1주차 08/26 수 to 1주차 08/28 금
4.1 | 통합·UX | 내장 Tomcat·프록시·세션 연동 정비 | 민기 | 개발환경·회원 | 08/26 | 08/26 | [8 empty] | 프론트-백엔드 통합 실행 | bar: 1주차 08/26 수
4.2 | 통합·UX | 홈·공통 내비게이션·API 경로 통합 | 정현 | 공통 UI·도서 | 08/27 | 08/28 | [8 empty] | 공통 화면 및 홈 데이터 | bar: 1주차 08/27 목 to 1주차 08/28 금
4.3 | 통합·UX | Figma 기반 공통 스타일·커뮤니티 UI 적용 | 려립 | 커뮤니티·UI | 08/27 | 08/28 | [8 empty] | 주요 화면 디자인 정비 | bar: 1주차 08/27 목 to 1주차 08/28 금
4.4 | 통합·UX | 도서 랭킹·탐색 UI 개선 | 정현 | 도서·평가 | 08/27 | 08/28 | [8 empty] | 장르별 랭킹 및 탐색 개선 | bar: 1주차 08/27 목 to 1주차 08/28 금
5.1 | 확장 기능 | 티어리스트 생성·참여·결과·통계 구현 | 정현 | 취향 콘텐츠 | 08/28 | 08/31 | [8 empty] | 티어리스트 전체 흐름 | bar: 1주차 08/28 금 to 2주차 08/31 월
5.2 | 확장 기능 | 이상형 월드컵·결과 저장·통계 구현 | 정현 | 취향 콘텐츠 | 08/28 | 08/31 | [8 empty] | 월드컵 대진 및 결과 | bar: 1주차 08/28 금 to 2주차 08/31 월
5.3 | 확장 기능 | 게시글 수정·삭제·숨김·좋아요 구현 | 려립 | 커뮤니티·운영 | 08/28 | 08/31 | [8 empty] | 게시글 관리·상호작용 | bar: 1주차 08/28 금 to 2주차 08/31 월
5.4 | 확장 기능 | 댓글·신고·관리자 콘텐츠 관리 구현 | 려립 | 커뮤니티·운영 | 08/31 | 09/01 | [8 empty] | 댓글·신고·관리 기능 | bar: 2주차 08/31 월 to 2주차 09/01 화
5.5 | 확장 기능 | 마이페이지·회원정보·비밀번호 변경 구현 | 민기 | 회원·개인화 | 08/31 | 08/31 | [8 empty] | 회원정보 및 마이페이지 | bar: 2주차 08/31 월
5.6 | 확장 기능 | 회원 책장·취향 분석·유사 사용자 연동 | 정현 | 회원 책장·취향 | 08/31 | 09/01 | [8 empty] | 개인 책장·취향 정보 | bar: 2주차 08/31 월 to 2주차 09/01 화
6.1 | 관리자·연동 | 외부 도서 검색·등록 요청 구현 | 정현 | 도서·데이터 | 08/31 | 08/31 | [8 empty] | 도서 등록 요청 기능 | bar: 2주차 08/31 월
6.2 | 관리자·연동 | 회원 잠금·게시글·댓글 관리 구현 | 려립 | 관리자·운영 | 08/31 | 09/01 | [8 empty] | 관리자 운영 화면 | bar: 2주차 08/31 월 to 2주차 09/01 화
6.3 | 관리자·연동 | 도서 승인·거절 및 상태 관리 구현 | 려립 | 관리자·운영 | 09/01 | 09/01 | [8 empty] | 도서 검토·승인 화면 | bar: 2주차 09/01 화
6.4 | 관리자·연동 | 티어·월드컵 결과의 커뮤니티 공유 연동 | 정현 | 취향 콘텐츠 | 08/31 | 09/01 | [8 empty] | 결과 공유 게시글 | bar: 2주차 08/31 월 to 2주차 09/01 화
7.1 | 검증·시연 | 핵심 사용자·관리자 시나리오 통합 테스트 | 팀 전체 | 공통 | 09/01 | 09/01 | [8 empty] | 핵심 흐름 최종 점검 | bar: 2주차 09/01 화
7.2 | 검증·시연 | UI 가독성·통합 결함 최종 보완 | 팀 전체 | 공통 | 09/01 | 09/01 | [8 empty] | 중대 결함 제거 | bar: 2주차 09/01 화
7.3 | 검증·시연 | 시연 동선·계정·촬영 준비 | 팀 전체 | 공통 | 09/01 | 09/01 | [8 empty] | 촬영 체크리스트 | bar: 2주차 09/01 화
7.4 | 검증·시연 | 핵심 기능 시연 영상 촬영·확인 | 팀 전체 | 공통 | 09/01 | 09/01 | [8 empty] | 시연 영상 | bar: 2주차 09/01 화
8.1 | 발표 | 발표 준비 및 발표 | 팀 전체 | 공통 | 09/02 | 09/02 | [8 empty] | 발표 완료 | bar: 2주차 09/02 수